Atodiad 1

| Teitl | Cynllun Gweithredu’r Argyfwng Hinsawdd |
| --- | --- |
| Diben | Mae'r cynllun hwn yn amlinellu ymateb y cyngor i'r argyfwng hinsawdd a ddatganwyd ym mis Mai 2019 |
| Perchennog | Cyngor Sir Fynwy |
| Cymeradwywyd gan | Heb ei gymeradwyo eto |
| Dyddiad | Tachwedd 2021 |
| Rhif y Fersiwn | 2.0 |
| Statws |  |
| Amlder Adolygu | Blynyddol |
| Dyddiad yr adolygiad nesaf | Tachwedd 2022 |
| Ymgynghori | Hyrwyddwyr Hinsawdd Cymunedol; arolwg dinasyddion; digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus; ymgynghoriad pobl ifanc. |

Nodiadau:

Amserlen

Rydym wedi dyrannu dyddiadau sydd wedi'u seilio'n fras ar Fap Trywydd Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus Llywodraeth Cymru Statws carbon sero net erbyn 2030: Trywydd ar gyfer datgarboneiddio ar draws sector cyhoeddus Cymru (llyw.cymru)

Dylid nodi mai'r dyddiadau a roddir yw'r amserlen ar gyfer cwblhad ac nid ar gyfer dechrau'r gwaith.   Mae llawer o'r camau a restrir eisoes ar y gweill.

Cynllun Gweithredu’r Argyfwng Hinsawdd 2021

Lleihau'r defnydd o ynni

| Lleihau'r defnydd o ynni Lleihau faint o ynni a ddefnyddir ar gyfer adeiladau a goleuadau stryd |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Datblygu cynllun pontio carbon isel i nodi a gweithredu mesurau datgarboneiddio ar draws ystâd bresennol y cyngor | 2021-23 | Rheolwr Ynni |
| Bydd yr holl oleuadau newydd ac ailosod o fewn adeiladau sy'n eiddo i'r cyngor yn rhai LED ynni isel | 2021-23 | Rheolwr Ynni |
| Bydd yr holl oleuadau stryd sy'n weddill yn cael eu trosi'n fylbiau LED ac yn cael eu rheoli i leihau llygredd golau ac effeithiau negyddol ar fioamrywiaeth | 2021-23 | Rheolwr Goleuadau Stryd |
| Lle bo'n rhesymol ymarferol, bydd pob adeilad cyngor newydd yn cael ei gynllunio i fod yn allyriadau sero net. | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Sefydlu llinell sylfaen fwy cadarn ar gyfer allyriadau carbon y cyngor yn unol â'r Prosiect Datgelu Carbon* a datblygu taflwybrau a llwybrau at darged carbon sero net 2030 | 2021-23 | Rheolwr Ynni |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Defnyddio polisi cynllunio i fynnu safonau carbon sero net ar gyfer pob datblygiad newydd yn y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid. | 2024-27 | Pennaeth Cynllunio |
| Defnyddio a hyrwyddo technolegau adeiladu carbon isel fel waliau gwyrdd neu doeau | 2024-27 | Pennaeth Cynllunio |
| Gweithio gyda phartneriaid y BGC a sefydliadau eraill i leihau allyriadau carbon ar draws pob adeilad cyhoeddus | 2021-23 | Pennaeth Perfformiad Polisi a Chraffu |
| Annog adeiladwyr a datblygwyr i ymgymryd â hyfforddiant mewn technolegau carbon isel | 2021-23 | Rheolwr Rheoli Adeiladu |
| Nodi a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen ar ddiwydiannau'r dyfodol gan gynnwys swyddi/prentisiaethau gwyrdd, gan weithio gyda'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol* | 2021-23 | Pennaeth Menter ac Ysgogi Cymunedol |
| Hyrwyddo, addysgu a helpu preswylwyr i gymryd camau i ddatgarboneiddio eu cartrefi eu hunain | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gosod deunydd gwrth-ddrafft, insiwleiddio llofft a waliau ceudod yn eich cartref - arbedwch arian ac ynni <https://www.energysavingtrust.org.uk/home-insulation > |  |  |
| Gall pethau syml fel diffodd y goleuadau, peidio â gadael pethau ymlaen wrth gefn a dim ond berwi'r dŵr sydd ei angen arnoch yn y tegell wneud gwahaniaeth go iawn. https://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency |  |  |
| Gall sut mae'ch rheolyddion gwresogi yn gweithio a gall defnyddio thermostatau yn iawn arbed ynni. |  |  |
| Os ydych yn defnyddio peiriant golchi llestri, gwnewch yn siŵr mai dim ond pan fydd yn llawn y byddwch yn ei ddefnyddio. |  |  |
| Sicrhewch fod eich peiriant golchi dillad yn llawn a sychwch bethau ar y lein yn hytrach na'u sychu mewn sychwr dillad os gallwch chi. |  |  |

*Yn ogystal â gwaith a wneir gan swyddogion yr awdurdod lleol, mae Cyngor Sir Fynwy yn rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  Fel rhan o'u Strategaeth Ynni mae gwaith yn cael ei wneud gyda phartneriaid yng Nghlwstwr Diwydiannol De Cymru i ddechrau diwydiant datgarboneiddio drwy effeithlonrwydd ynni, newid tanwydd a chreu canolfannau ynni lleol. Mae’r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn gyfrifol am nodi a blaenoriaethu'r sgiliau i gefnogi ffyniant economaidd a thwf da. Mae'r P-RC hefyd yn comisiynu cymorth i alluogi awdurdodau lleol i ymgymryd ag adroddiadau yn unol â'r Prosiect Datgelu Carbon.

Defnyddio ynni adnewyddadwy

| Defnyddio ynni adnewyddadwy Cyflymu'r symudiad o danwydd ffosil i ynni adnewyddadwy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Cynhyrchu 8 MW o ynni adnewyddadwy newydd o ystâd y cyngor, yn amodol ar leoliad safleoedd adnewyddadwy a ddyrennir yn y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid | 2024-27 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Gosod canopïau ffotofoltäig mewn meysydd parcio sy'n eiddo i'r cyngor i bweru pwyntiau gwefru cerbydau trydan gydag ynni adnewyddadwy | 2024-27 |  |
| Nodi ardaloedd ar gyfer cynhyrchu adnewyddadwy yn y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid | 2021-23 | Pennaeth Cynllunio |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Ynni Ardal Leol yn unol â Strategaeth Ynni ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd* | 2024-27 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Archwilio cyfleoedd posibl ar gyfer cynllun gwresogi ardal | 2021-23 | Swyddog Caffael y Rhaglenni Gwledig |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Newid eich cyflenwr ynni i gontract ynni adnewyddadwy. https://www.moneysavingexpert.com/utilities/cheap-green-energy/ |  |  |
| Darganfyddwch a allech osod paneli ynni haul neu ynni adnewyddadwy arall yn eich cartref. https://www.energysavingtrust.org.uk/renewable-energy |  |  |
| Ystyriwch symud eich cynilion neu bensiynau i gronfeydd moesegol a chymdeithasol gyfrifol. https://www.finder.com/ca/ethical-savings-accounts |  |  |

Adfer natur a mannau gwyrdd

| Cefnogi adfer natur a rheoli mannau gwyrdd Amsugno carbon, cefnogi bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau, a'r gallu i addasu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Hyrwyddo ac, wrth i gyfleoedd godi, ddefnyddio ein ffermydd sirol fel enghreifftiau ar gyfer amaethyddiaeth gynaliadwy ac adfywiol. | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Ehangu a hyrwyddo gwaith rheoli sy'n ystyriol o beilliwyr a lleihau amlder/graddau torri glaswellt lle bo hynny'n briodol ac yn ddiogel | 2021-23 | Rheolwr Masnachol a Gweithrediadau |
| Cynhyrchu ynni adnewyddadwy o doriadau glaswellt drwy dreulio anerobig | 2024-27 | Swyddog Strategaeth a Phrosiectau Gwybodaeth Ddaearyddol |
| Gweithio mewn partneriaeth i blannu mwy o goed, cynyddu arwynebedd coetir, gwella'r gwaith o reoli coetiroedd a chadw a diogelu coetiroedd a choed sy'n bodoli eisoes | 2021-23 | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant |
| Ymgorffori bioamrywiaeth drwy gydol y broses o wneud penderfyniadau; lleihau pwysau allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd; cefnogi prosiectau a phartneriaethau adfer natur ar raddfa tirwedd i wella cydnerthedd ecosystemau | 2021-23 | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Hyrwyddo rheoli tir yn gynaliadwy ac arferion amaethyddol adfywiol, gan gynnwys rheoli maetholion/pridd a rheoli llifogydd yn naturiol | 2021-23 | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant |
| Archwilio a sefydlu targed ar gyfer cynnydd yng nghanran y gorchudd coed trefol a gwledig | 2021-23 | Swyddog Strategaeth a Phrosiectau Gwybodaeth Ddaearyddol |
| Darparu gwybodaeth i annog plannu coed newydd gan gynnwys mewn gerddi preifat | 2021-23 | Swyddog Strategaeth a Phrosiectau Gwybodaeth Ddaearyddol |
| Gweithio gyda “Stump Up for Trees” a sefydliadau lleol tebyg eraill i werthuso manteision biosiarcol ar gyfer iechyd planhigion coed a chloi carbon | 2021-23 | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Diogelu a gwella seilwaith gwyrdd drwy ddatblygiadau newydd a phresennol | 2024-27 | Rheolwr Seilwaith Gwyrdd |
| Hyrwyddo a chefnogi tyfu bwyd lleol a chymunedol effaith isel | 2021-23 | Cydlynydd y Rhaglenni Gwledig |
| Lleihau milltiroedd bwyd drwy weithio gyda thyfwyr, dosbarthwyr a manwerthwyr lleol a rhanbarthol i farchnata bwyd lleol | 2024-27 | Cydlynydd y Rhaglenni Gwledig |
| Datblygu cynllun mabwysiadu gardd i gynyddu tyfu bwyd a bioamrywiaeth leol | 2021-23 | Swyddog Arweiniol Datblygu Lles Cymunedol |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Gadewch ran o'ch gardd yn wyllt, gwnewch gynefinoedd i fywyd gwyllt a phlannwch goed i amsugno carbon deuocsid. https://www.wildlifetrusts.org/actions |  |  |
| Ymunwch â grŵp "Cyfeillion" i gymryd rhan mewn rheoli mannau gwyrdd yn gynaliadwy, neu i gael gwybod am grwpiau lleol sy'n gwneud garddio a thyfu cymunedol. https://www.farmgarden.org.uk/ |  |  |
| Ceisiwch leihau eich milltiroedd bwyd drwy brynu bwyd sy'n cael ei dyfu'n lleol lle bo hynny'n bosibl ac yn eu tymor iawn. |  |  |
| Ystyriwch o ble y daw'r cig rydych chi'n ei brynu a mwynhewch ddeiet amrywiol gyda digon o ffrwythau a llysiau |  |  |
| Cymerwch ran mewn rhandiroedd cymunedol neu sefydlwch randir newydd a rhowch gynnig ar dyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hun. https://www.theallotmentgarden.co.uk/Easier-grow/ |  |  |

Yr hyn rydym yn ei Brynu

| Yr hyn rydym yn ei Brynu Lleihau carbon drwy feddwl yn ofalus ynghylch pryd a beth rydym yn ei brynu a chostau bywyd cyfan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Dileu plastigau untro o fewn y cyngor | 2024-27 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Ymgorffori hinsawdd a datgarboneiddio mewn cydweithrediadau caffael strategol, gan ddefnyddio egwyddorion caffael cadarn, hawdd eu deall, cyraeddadwy y gellir eu sgorio yn eu herbyn | 2021-23 | Rheolwr Caffael Strategol |
| Comisiynu dadansoddiad manwl i fesur yn effeithiol allyriadau sy'n deillio o'n gwariant gyda thrydydd partïon a gweithio gyda rheolwyr i ddechrau symud i ddewisiadau amgen carbon is | 2024-27 | Rheolwr Caffael Strategol |
| Dileu'r defnydd o gompost sy'n seiliedig ar fawn o'n cadwyn gyflenwi | 2024-27 | Rheolwr Masnachol a Gweithrediadau |
| Parhau i ddiddymu buddsoddiadau tanwydd ffosil o'n cronfa bensiwn | 2028-30 | Prif Swyddog, Adnoddau |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Meddyliwch faint rydych chi'n ei brynu ac a ydych chi wir eu hangen. |  |  |
| Pan fyddwch yn prynu bwyd, meddyliwch yn lleol, o fewn y tymor, llai o ddeunydd pacio a deunydd pacio y gellir ei ailgylchu. |  |  |
| Cefnogwch eich siop elusen leol a phrynwch yn ail-law, neu defnyddiwch gynlluniau fel Freecycle <https://www.freecycle.org/ > |  |  |
| Lleihau faint o "stwff" rydych yn ei brynu drwy fenthyca o'ch Llyfrgell Pethau leol, a chael eitemau wedi’u trwsio mewn Caffi Trwsio: https://monmouthshire.benthyg.cymru/ |  |  |
| Ystyriwch brynu "profiadau" i bobl fel rhoddion, neu anrhegion elusennol sy'n cefnogi prosiectau cynaliadwy, yn hytrach na phrynu rhoddion nad oes eu heisiau neu eu hangen. https://onlineshop.oxfam.org.uk/unwrapped/category/oxfam-unwrapped |  |  |

Lleihau gwastraff

| Lleihau gwastraff Drwy annog pobl i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu mwy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy |  | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Canolbwyntio ar leihau ac ailddefnyddio gwastraff tra'n parhau i gynyddu ailgylchu domestig, busnes ac ysgolion yn unol â strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff Llywodraeth Cymru | 2021-23 |  | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Parhau i ddatblygu Siopau Ailddefnyddio'r Cyngor yn y canolfannau ailgylchu a chefnogi'r trydydd sector, elusennau a phrosiectau gwirfoddol i ailddefnyddio gwastraff. | 2021-23 |  | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir |  | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Datblygu llyfrgelloedd pethau, Caffis Trwsio a phrosiectau Oergelloedd Cymunedol er mwyn lleihau gwastraff | 2021-23 |  | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Gwneud ein holl adeiladau yn orsafoedd ail-lenwi dŵr, a'u hyrwyddo |  | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Hyrwyddo'r defnydd o gompostwyr cartref a chasgenni dŵr |  | 2021-23 | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |  |
| Dysgwch am, a defnyddiwch, yr holl wahanol fathau o ailgylchu y mae Sir Fynwy yn eu gwneud. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/ailgylchu-a-gwastraff/ |  |  |  |
| Cael ryseitiau ac awgrymiadau ar gyfer defnyddio bwyd a lleihau gwastraff bwyd. https://lovefoodhatewaste.com/ |  |  |  |
| Defnyddiwch boteli dŵr y gellir eu hail-lenwi, a chynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer eich cinio. https://refill.org.uk/ |  |  |  |
| Ceisiwch dorri i lawr ar blastigau untro. https://www.sas.org.uk/plastic-free-communities/ |  |  |  |
| Gofalwch am eich dillad, eu hatgyweirio a pheidiwch â phrynu ffasiwn tafladwy. https://www.loveyourclothes.org.uk/ |  |  |  |
| Rhowch ddillad diangen, bric-a-brac, llyfrau, dodrefn ac ati i'ch siop elusen leol, neu gynllun ailgylchu tecstilau i leihau tirlenwi a helpu i godi arian. |  |  |  |

Cerdded a beicio

| Cerdded a beicio Annog a'i gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio yn hytrach na gyrru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Datblygu cynlluniau a fydd yn cynyddu cerdded a beicio i'r ysgol | 2021-23 | Rheolwr Chwaraeon Ieuenctid a Theithio Llesol / Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd |
| Cyflwyno dim aros ag injan segur mewn lleoliadau problemus gan gynnwys ysgolion, ac archwilio dichonoldeb dim parcio/gollwng ger ysgolion | 2021-23 | Peiriannydd Grŵp, Priffyrdd |
| Lleihau milltiroedd busnes a deithiwyd gan staff y cyngor a lleihau faint o deithiau i gymudwyr a wneir i'r swyddfa, drwy adeiladu ar newidiadau a wnaed yn ystod y pandemig | 2021-23 | Prif Swyddog Pobl a Llywodraethu |
| Defnyddio gweithio seiliedig ar le o fewn gofal cymdeithasol i leihau siwrneiau staff a defnyddwyr y gwasanaeth | 2021-23 | Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Diogelu |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Gwella, ehangu a chynnal rhwydweithiau beicio a llwybrau troed diogel a chyfleus, er mwyn annog teithio llesol. | 2021-23 | Prif Swyddog Gweithredu, MonLife |
| Datblygu cynlluniau e-feiciau a llogi beiciau sy'n dechrau yng nghanol trefi | 2021-23 | Rheolwr Chwaraeon Ieuenctid a Theithio Llesol / Rheolwr y Rhaglenni Gwledig |
| Sicrhau bod y CDLlA yn dyrannu safleoedd sy'n hyrwyddo cysyniad Tref Ugain Munud er mwyn lleihau nifer y siwrneiau mewn ceir y mae'n rhaid i bobl eu gwneud | 2024-27 | Pennaeth Gwneud Lleoedd, Tai, Priffyrdd a Llifogydd, Cynllunio a Thai |
| Gweithio gyda chymunedau i dreialu terfynau cyflymder 20mya mewn rhai ardaloedd cyn cyflwyno'r polisi hwn yn genedlaethol | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Datblygu a hyrwyddo mannau cydweithio ar draws y sir a gyda phartneriaid i leihau'r angen am gymudiadau hir i swyddfeydd | 2024-27 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Ceisiwch gerdded am deithiau byr, a lleihau carbon wrth fod yn ffit ar yr un pryd! |  |  |
| Dysgwch am lwybrau beicio lleol a grwpiau beicio a mynd ar eich beic. https://www.sustrans.org.uk/national-cycle-network/ |  |  |
| Rhowch gynnig ar feic trydan os ydych chi'n byw yn rhywle bryniog neu bod angen ychydig o hwb ychwanegol arnoch! https://www.which.co.uk/reviews/electric-bikes/article/electric-bikes-everything-you-need-to-know |  |  |
| Ymunwch â rhieni a'ch ysgol leol i ddatblygu bws cerdded i gerdded eich rhai bach i'r ysgol . |  |  |
| Cymryd rhan mewn cyfleoedd gwirfoddoli hawliau tramwy cyhoeddus lleol. https://volunteer.monmouthshire.gov.uk/index-classic?lang=CY |  |  |
| Gofynnwch i'ch cyflogwr a allant ddarparu cawodydd a loceri fel y gallwch feicio i'r gwaith. |  |  |

Cerbydau gwyrddach

| Cerbydau gwyrddach Lleihau effaith defnyddio cerbydau ac annog defnydd o gerbydau trydan a hydrogen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Adleoli depo gweithrediadau yn ne'r sir i'w baratoi ar gyfer codi tâl am Gerbydau Trydan a symud i fflyd carbon isel, yn amodol ar y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid | 2024-27 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Cyflymu'r broses o drosglwyddo fflyd drafnidiaeth y cyngor i gerbydau hybrid, trydan a hydrogen wrth i'r rhain ddod ar gael | 2028-30 | Rheolwr Trafnidiaeth |
| Deall sut, pryd a ble mae staff yn teithio ac yn defnyddio fflyd y Cyngor, er mwyn gwneud y defnydd gorau o gerbydau sy'n bodoli eisoes | 2021-23 | Rheolwr Trafnidiaeth |
| Dysgu o gynllun peilot car hydrogen Riversimple yn y Fenni i archwilio'r potensial ar gyfer defnydd ehangach o hydrogen | 2024-27 | Rheolwr Trafnidiaeth |
| Adolygu ein cynllun teithio gwyrdd ar gyfer teithio staff a chynghorwyr, a'i alinio â gwaith Newid Lleoedd | 2021-23 | Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth |
| Datblygu Strategaeth Cerbydau Trydan, gan adeiladu ar arfer da o fannau eraill. | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Gosod pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan a gwefru e-feiciau ym mhob adeilad cyngor maint mwy | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |

| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| --- | --- | --- |
| Annog defnyddio tacsis trydan neu hybrid | 2024-27 | Rheolwr Busnes y Strategaeth Drafnidiaeth |
| Datblygu cynigion ar gyfer mwy o wefru cyhoeddus o ran Cerbydau Trydan gan gynnwys ar y stryd ac mewn meysydd parcio | 2021-23 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Datblygu cynigion ar gyfer gwefru mewn datblygiadau tai newydd | 2024-27 | Pennaeth Masnachol, Eiddo, Fflyd, Cyfleusterau, Ystadau a Chynaliadwyedd |
| Darparu parcio am ddim wrth wefru ym meysydd parcio Cyngor Sir Fynwy am hyd at 3 awr ar gyfer cerbydau trydan | 2021-23 |  |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Ceisiwch rannu ceir pan allwch, er mwyn arbed tanwydd ac arian. Mae cynlluniau i helpu. https://liftshare.com/uk |  |  |
| Os ydych yn ystyried newid eich cerby, meddyliwch a fyddai car trydan yn gweithio i chi. Mae grantiau a all helpu. https://www.energysavingtrust.org.uk/transport/electric-cars-and-vehicles/electric-vehicles |  |  |

Trafnidiaeth Gyhoeddus

| Trafnidiaeth Gyhoeddus Annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na cheir |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Pontio bysiau sy'n eiddo i Sir Fynwy ac a weithredir gan y cyngor i Gerbydau Trydan neu hydrogen pan ddaw hyn yn ymarferol ar gyfer teithiau gwledig | 2028-30 | Rheolwr Trafnidiaeth |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Annog defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus drwy'r buddsoddiad cynyddol sy'n cael ei wneud ym Metro De Cymru | 2024-27 | Swyddog Cynllunio a Pholisi Trafnidiaeth |
| Parhau i gyflwyno'r achos i lywodraethau cenedlaethol ar gyfer gwell darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys amleddau trenau a darpariaeth gorsafoedd | 2021-23 |  |
| Datblygu ap neu wefan sy'n rhoi gwybodaeth am deithiau i bobl ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, archebu opsiynau ar gyfer trafnidiaeth sy'n ymateb i'r galw a mynediad i'r cynllun rhannu lifft cymunedol a weithredir gan wirfoddolwyr | 2021-23 | Pennaeth Polisi / Pennaeth Menter ac Ysgogi Cymunedol |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Dysgwch am opsiynau trafnidiaeth gyhoeddus a allai weithio i chi. https://www.cymraeg.traveline.cymru/ |  |  |
| Os ydych rhwng 16 a 21 oed gallwch gael gostyngiadau teithio ar fysiau. https://fyngherdynteithio.llyw.cymru/cy/ |  |  |
| Os ydych rhwng 16 a 25 oed gallwch wneud cais am gerdyn rheilffordd i bobl ifanc. https://www.16-25railcard.co.uk/ |  |  |
| Mae tocynnau bws rhatach ar gael oddi wrth Drafnidiaeth Cymru. https://trc.cymru/gwybodaeth/pobl-dros-60 |  |  |

Addysg a Chyfranogiad

Addysg a Chyfranogiad

| Addysg a Chyfranogiad Helpu pobl i ddeall newid yn yr hinsawdd a'r hyn y gallant ei wneud er mwyn gwneud gwahaniaeth |  |  |
| --- | --- | --- |
| Camau i leihau allyriadau Cyngor Sir Fynwy | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Sicrhau bod data ynni ar gael i ysgolion ac annog disgyblion i gymryd rhan mewn rheoli'r defnydd o ynni | 2024-27 | Rheolwr Ynni |
| Datblygu dangosfyrddau carbon i helpu staff y cyngor i ddeall a monitro allyriadau carbon | 2021-23 | Rheolwr Ynni |
| Defnyddio'r Ganolfan Un Blaned fel canolbwynt ar gyfer addysg newid yn yr hinsawdd i ysgolion, grwpiau a sefydliadau | 2021-23 | Pennaeth Gwasanaethau Cymdogaeth |
| Gweithio gyda phobl ifanc i'w galluogi i gymryd camau cadarnhaol ar y newid yn yr hinsawdd | 2021-23 | Rheolwr Chwaraeon Ieuenctid a Theithio Llesol / Rheolwr y Rhaglenni Gwledig |
| Dechrau cynlluniau ar gyfer tyfu, coginio a lleihau gwastraff bwyd yn lleol mewn ysgolion, gan gysylltu â grwpiau cymunedol lleol | 2024-27 | Cydlynydd y Rhaglenni Gwledig |
| Cyflwyno hyfforddiant llythrennedd carbon i holl staff y cyngor ac ymgorffori newid yn yr hinsawdd drwy gydol hyfforddiant a datblygiad corfforaethol | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Defnyddio rhaglen InFuSe Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i nodi a datblygu atebion arloesol a chydweithredol i'r her o ddatgarboneiddio | 2021-23 | Pennaeth Menter ac Ysgogi Cymunedol |
| Camau i leihau allyriadau'r Sir | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Cyfeirio busnesau at gymorth, cyngor a gwybodaeth i'w helpu i leihau eu hallyriadau carbon | 2021-23 | Rheolwr Mewnwelediad Busnes |
| Dechrau ymgyrch gyfathrebu am gamau syml y gall pobl eu cymryd i leihau eu hallyriadau carbon a brandio gweithgarwch arall wrth i Argyfwng hinsawdd weithredu | 2021-23 | Pennaeth Cyfathrebu |
| Cefnogi ysgolion i ddefnyddio'r cyfle a ddarperir gan y cwricwlwm newydd i sicrhau bod addysg newid yn yr hinsawdd yn rhan annatod o ddysgu pobl ifanc. | 2024-27 | Pennaeth Cyflawniad a Chyrhaeddiad |
| Darparu hyfforddiant llythrennedd carbon i unigolion a grwpiau cymunedol i godi ymwybyddiaeth ac arbenigedd mewn cymunedau | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Gweithio gyda hyrwyddwyr lleol yn y gymuned i adeiladu gweithredu lleol ar yr hinsawdd a chyfeirio at gyngor ac arweiniad defnyddiol | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Defnyddio Cyswllt Sir Fynwy i adeiladu grŵp o bobl mewn cymunedau i gynorthwyo eraill i ddatgarboneiddio | 2021-23 | Swyddog Arweiniol Datblygu Lles Cymunedol |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Cymerwch ran gyda Phwyllgor Eco eich ysgol, neu os nad yw eich ysgol yn Ysgol Eco, dysgwch fwy a gofynnwch iddyn nhw a fydden nhw'n ei ystyried. https://www.keepwalestidy.cymru/Pages/Site/cy/Category/eco-sgolion |  |  |
| A oes gan eich gweithle faterion ailgylchu neu faterion amgylcheddol eraill ar waith? Beth am geisio dechrau rhywbeth? |  |  |
| Cymryd rhan yn un o'r grwpiau gwirfoddol niferus yn Sir Fynwy sy'n gwneud gwaith gwych ar newid yn yr hinsawdd. https://www.transitionchepstow.org.uk/ https://transitionmonmouth.org/ https://www.facebook.com/AbergavennyExtinctionRebellion/ |  |  |

Addasiad

Addasu i’r Hinsawdd

| Addasu i’r Hinsawdd Paratoi ac addasu ar gyfer effaith newid yn yr hinsawdd |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Amserlen | Swyddog Cyfrifol |
| Datblygu a gweithredu ar Asesiadau Risg Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer gwasanaethau'r cyngor i ddeall gofynion ymaddasu yn llawn | 2021-23 | Swyddog Polisi Cynaliadwyedd |
| Datblygu'r gwaith o reoli seilwaith gwyrdd i wella cydnerthedd yn yr hinsawdd | 2021-23 | Rheolwr yr Amgylchedd a Diwylliant |
| Cynyddu canopi coed trefol gan gynnwys coed stryd newydd ac mewn meysydd parcio i ddarparu effaith oeri | 2024-27 | Rheolwr Seilwaith Gwyrdd / Swyddog Strategaeth a Phrosiectau Gwybodaeth Ddaearyddol |
| Parhau i hyrwyddo a chefnogi gwasanaethau'r cyngor gyda strategaethau parhad busnes ac ymateb brys | 2021-23 | Rheolwr Cynllunio Brys |
| Parhau i hyrwyddo a chefnogi parhad busnes i fusnesau allanol. | 2021-23 | Rheolwr Cynllunio Brys |
| Gweithio gyda'r Fforwm Cydnerthedd Busnes i gyfeirio busnesau at gymorth a chyngor ar addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd. | 2021-23 | Rheolwr Mewnwelediad Busnes |
| Gweithio gyda phartneriaid i ddeall potensial ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol a'i roi ar waith | 2021-23 | Peiriannydd Prosiect (Rheoli Perygl Llifogydd) |
| Ymgymryd â chynllunio tywydd garw, gan gynnwys tywydd poeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol a maes gwasanaeth arall | 2021-23 | Rheolwr Cynllunio Brys |
| Sicrhau bod deunyddiau hydraidd a storio dŵr yn cael eu hymgorffori mewn datblygiad a seilwaith newydd | 2024-27 | Pennaeth Cynllunio |

| Parhau i osgoi datblygiadau newydd ar orlifdiroedd, gan sicrhau bod pob cynnig newydd yn cydymffurfio â chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol yn Nodyn Cyngor Technegol 15 (2021) | 2024-27 | Pennaeth Cynllunio |
| --- | --- | --- |
| Beth allaf ei wneud i chwarae fy rhan? |  |  |
| Ydych chi'n byw mewn ardal sy'n dueddol o ddioddef llifogydd? Dysgwch beth allwch chi ei wneud i fod yn barod. https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/gwasanaethau/46943-2/flooding/ |  |  |
| A allai eich grŵp cymunedol blannu coed i leihau llifogydd, darparu cynefin a chysgod? https://www.woodlandtrust.org.uk/plant-trees/schools-and-communities/ |  |  |
| Darganfyddwch sut y gallwch wneud yn siŵr bod eich gardd yn gallu gwrthsefyll ein hinsawdd yn y dyfodol. https://www.rhs.org.uk/science/gardening-in-a-changing-world/climate-change |  |  |